## Sheet1
工作量完成评估
系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 工作量(人天) | 完成工作量占比 | 完成工作量
设计 | 架构设计、系统设计 |  |  |  | 60 | 100% | 60
| 数据库设计 |  |  |  | 35 | 100% | 35
| 页面设计 |  |  |  | 20 | 100% | 20
需求 |  |  |  |  | 30 | 100% | 30
文档 | 《项目整体计划》 |  |  |  | 1 | 100% | 1
| 《详细设计》 |  |  |  | 30 | 0% | 0
| 《数据库设计》 |  |  |  | 15 | 100% | 15
| 《接口文档》 |  |  |  | 30 | 100% | 30
| 《项目开发计划》 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 《测试计划》 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 《测试用例》 |  |  |  | 80 | 100% | 80
| 《测试方案》 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 《单元测试报告》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《集成测试报告》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《压力测试报告》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《上线方案》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《部署说明文档》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《用户操作手册》 |  |  |  | 30 | 0% | 0
| 《产品源码》 |  |  |  | 0 | 0% | 0
测试 |  |  |  |  | 160 | 0% | 0
部署、培训 |  |  |  |  | 5 | 0% | 0
接口系统 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
手机APP | 登录 | 用户名密码登录 |  |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  | 手机号码快速登录 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 注册 | 注册页面 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 注册成功 |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  | 忘记密码 | 忘记密码 |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  |  | 设置新密码 |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  | 选择城市 |  |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  | 选择楼盘 |  |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  | 启动页广告 |  |  | 3 | 0% | 0
| 首页 | 天气数据 |  |  | 3 | 0% | 0
|  | 最新公告 | 公告列表 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 公告详情 |  | 1 | 0% | 0
|  | 轮播图 |  |  | 2 | 0% | 0
|  | 推荐功能模块/服务 |  |  | 2 | 0% | 0
|  | 自定义频道 |  |  | 2 | 0% | 0
|  | 团购推荐 |  |  | 2 | 0% | 0
|  | 领取优惠券 | 展示 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 领卷中心 |  | 3 | 0% | 0
|  | 商家推荐 |  |  | 4 | 0% | 0
| 社区 | 主页 |  |  | 2 | 0% | 0
|  | 社区公告 | 分页列表 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 公告详情 |  | 1 | 0% | 0
|  | 社区新闻 | 分页列表 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 新闻详情 |  | 1 | 0% | 0
|  | 楼管信息 | 楼管列表 |  | 1 | 0% | 0
|  | 便民电话 | 电话分类、列表 |  | 2 | 0% | 0
|  | 公告通知 |  |  | 1 | 0% | 0
|  | 物业缴费 | 列表 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 缴费查询 | 选择房间 | 1 | 0% | 0
|  |  |  | 账单明细 | 2 | 0% | 0
|  |  |  | 查表 | 1.5 | 0% | 0
|  |  |  | 确认缴费 | 1 | 0% | 0
|  |  | 预缴费用 | 主页 | 3 | 0% | 0
|  |  |  | 选择房间 | 0.5 | 0% | 0
|  |  |  | 查看账户 | 1 | 0% | 0
|  |  |  | 确认缴费 | 2 | 0% | 0
|  |  | 缴费记录 | 列表 | 1.5 | 0% | 0
|  |  |  | 缴费订单 | 3 | 0% | 0
|  |  |  | 预缴订单 | 3 | 0% | 0
|  | 房屋报修 | 主页 |  | 5 | 0% | 0
|  |  | 选择房间 |  | 0.5 | 0% | 0
|  |  | 提交成功 |  | 2 | 0% | 0
|  | 投诉建议 | 主页 |  | 3 | 0% | 0
|  |  | 选择房间 |  | 0.5 | 0% | 0
|  |  | 提交成功 |  | 2 | 0% | 0
|  | 法律法规 | 分页列表 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 详情 |  | 1 | 0% | 0
|  | 手机开门 |  |  | 0 | 0% | 0
|  | 智能家居 |  |  | 0 | 0% | 0
|  | 敬请期待 |  |  | 0 | 0% | 0
| 生活 | 主页 | 广告 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 四个固定块 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 推荐商家 |  | 1.5 | 0% | 0
|  |  | 推荐团购 |  | 1.5 | 0% | 0
|  |  | 手动推荐的商家 |  | 1.5 | 0% | 0
|  |  | 自动推荐的商家 |  | 3 | 0% | 0
|  | 社区商城 | 主页 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 商家排序 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 商家商品 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 添加商品数量 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 商家首页 |  | 5 | 100% | 5
|  |  | 商品详情 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 确认订单 |  | 4 | 60% | 2.4
|  |  | 选择优惠券 |  | 12 | 50% | 6
|  |  | 订单支付 |  | 6 | 0% | 0
|  | 服务预定 | 列表页 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 服务主页 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 服务详情 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 商家首页 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 确认订单 |  | 4 | 50% | 2
|  |  | 订单详情 |  | 3 | 0% | 0
|  | 课程培训 | 列表页 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 课程培训主页 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 课程详情 |  | 3 | 50% | 1.5
|  |  | 商家首页 |  | 2 | 50% | 1
|  |  | 确认订单 |  | 4 | 50% | 2
|  |  | 订单详情 |  | 3 | 0% | 0
|  | 场地预约 | 列表页 |  | 3 | 50% | 1.5
|  |  | 场地主页 |  | 12 | 50% | 6
|  |  | 场地预约 |  | 5 | 0% | 0
|  |  | 确认订单 |  | 3 | 50% | 1.5
|  | 精品团购 | 团购列表 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 团购详情 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 确认定单 |  | 2 | 70% | 1.4
|  | 选择时间 |  |  | 2 | 70% | 1.4
|  | 订单支付 | 余额充足 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 余额不足 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 余额支付提醒 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 未支付提醒 |  | 1 | 0% | 0
|  | 支付成功 | 商品购买型 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 上门服务预约型 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 到店服务预约型 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 团购型 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 物业缴费型 |  | 1 | 0% | 0
| 我的 | 首页 | 固定信息 |  | 0.5 | 0% | 0
|  |  | 动态加载功能 |  | 12 | 0% | 0
|  | 个人资料 | 基本资料 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 选择设置 |  | 1 | 100% | 1
|  | 地址管理 | 列表和增删改查 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 选择地址 |  | 1 | 100% | 1
|  | 消息管理 | 业主关怀 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 订单提醒 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 系统消息 |  | 1 | 0% | 0
|  | 我的钱包 | 主页 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 余额充值 |  | 1.5 | 100% | 1.5
|  |  | 确认充值 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 余额明细 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 余额说明 |  | 0.25 | 0% | 0
|  | 我的优惠券 | 优惠券列表 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 无效优惠券 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 使用说明 |  | 0.25 | 0% | 0
|  | 我的订单 | 订单列表 |  | 3 | 50% | 1.5
|  |  | 订单筛选 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 商品订单详情 |  | 1.5 | 100% | 1.5
|  |  | 上门服务订单详情 |  | 1.5 | 100% | 1.5
|  |  | 到店服务订单详情 |  | 1.5 | 100% | 1.5
|  |  | 课程类订单详情 |  | 1.5 | 100% | 1.5
|  |  | 场地订单详情 |  | 1.5 | 100% | 1.5
|  |  | 团购订单详情 |  | 1.5 | 100% | 1.5
|  |  | 状态跟踪 |  | 1.5 | 0% | 0
|  | 致加手环 | 设备管理 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 设备配对 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 设备信息 | 主页 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 修改名称 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 设备更新 | 0 | 0% | 0
|  |  | 运动成绩 | 主页 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 运动统计 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 运动目标 | 0 | 0% | 0
|  |  | 睡眠结果 | 主页 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 睡眠统计 | 0 | 0% | 0
|  |  | 羊城通 | 主页 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 充值说明 | 0 | 0% | 0
|  |  | 各种提示 |  | 0 | 0% | 0
|  | 房间绑定 | 未绑定 |  | 0.5 | 0% | 0
|  |  | 已绑定 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 添加成员 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 帮助说明 |  | 0.25 | 0% | 0
|  | 我的投诉 | 列表 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 投诉详情 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 订单跟踪记录 |  | 1 | 0% | 0
|  | 我的报修 | 列表 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 报修详情 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 订单跟踪记录 |  | 1 | 0% | 0
|  | 我的购物车 | 购物车主页 |  | 5 | 100% | 5
|  |  | 活动提示 |  | 5 | 0% | 0
|  | 访客邀请 | 主页 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 访客详情 |  | 1 | 0% | 0
|  |  | 添加访客 |  | 3 | 0% | 0
|  | 我的收藏 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 设置 | 主页 |  | 6 | 0% | 0
|  |  | 修改密码 |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  |  | 关于我们 |  | 0.25 | 100% | 0.25
|  |  | 检测更新 |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  |  | 用户使用协议 |  | 0.25 | 0% | 0
|  |  | 意见反馈 |  | 1 | 100% | 1
商家后台 | 登录 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 商家首页 | 统计信息 |  |  | 4 | 0% | 0
|  | 统计详情 | 商品库存不足 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 服务库存不足 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 课程培训约满 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 场地约满 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 待受理 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 待配送 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 本周各种订单 |  | 2 | 0% | 0
| 商品管理 | 商品列表 |  |  | 3 | 100% | 3
|  | 新增商品 |  |  | 10 | 100% | 10
|  | 编辑商品 |  |  | 5 | 100% | 5
|  | 商品分类 |  |  | 3 | 100% | 3
|  | 商品属性 |  |  | 3 | 100% | 3
| 服务管理 | 服务列表 |  |  | 3 | 100% | 3
|  | 新增服务 |  |  | 5 | 0% | 0
|  | 编辑服务 |  |  | 3 | 0% | 0
|  | 服务分类 |  |  | 3 | 0% | 0
| 课程/培训 | 列表 |  |  | 3 | 0% | 0
|  | 新增 |  |  | 5 | 0% | 0
|  | 编辑 |  |  | 3 | 0% | 0
| 场地预约 | 场地列表 |  |  | 8 | 100% | 8
|  | 新增场地 |  |  | 6 | 100% | 6
|  | 价格调整 |  |  | 0 | 100% | 0
|  | 预约、查看预约、查看消费 |  |  | 3 | 100% | 3
| 商品订单管理 | 订单列表 |  |  | 4 | 100% | 4
|  | 订单详情 |  |  | 6 | 50% | 3
| 服务订单管理 | 订单列表 |  |  | 4 | 100% | 4
|  | 订单详情 |  |  | 6 | 0% | 0
| 课程订单管理 | 订单列表 |  |  | 4 | 0% | 0
|  | 订单详情 |  |  | 6 | 0% | 0
| 场地预约订单管理 | 订单列表 |  |  | 4 | 0% | 0
|  | 订单详情 |  |  | 6 | 0% | 0
| 团购订单管理 | 订单列表 |  |  | 4 | 0% | 0
|  | 订单详情 |  |  | 6 | 0% | 0
| 优惠/验劵 | 列表 |  |  | 4 | 100% | 4
|  | 详情 |  |  | 6 | 0% | 0
|  | 验券 |  |  | 4 | 0% | 0
| 财务结算 | 列表 |  |  | 4 | 0% | 0
|  | 明细 |  |  | 6 | 0% | 0
| 商家设置 | 首页 |  |  | 3 | 100% | 3
|  | 商家资料 |  |  | 4 | 100% | 4
|  | 营业设置 |  |  | 5 | 100% | 5
|  | 用户管理 |  |  | 0 | 100% | 0
|  | 系统设置 |  |  | 5 | 100% | 5
|  | 商户订单、库存提示界面 |  |  | 3 | 100% | 3
综合管理平台 | 基础资料 | 公司管理 | 列表 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 添加公司 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 管理账户 |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 添加账户 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 编辑 | 0 | 0% | 0
|  | 楼盘管理 | 列表 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 关联产品线、楼盘发布 |  | 1 | 100% | 1
|  | 城市管理 | 列表 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 添加城市 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 城市区域 | 列表 | 2 | 100% | 2
|  |  |  | 添加区域 | 2 | 100% | 2
| 商家管理 | 商户信息 | 列表 |  | 4 | 100% | 4
|  |  | 添加 |  | 9 | 100% | 9
|  |  | 编辑 |  | 5 | 100% | 5
|  |  | 管理账号 |  | 0 | 100% | 0
|  | 商户分类 | 列表 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 新增分类 |  | 2 | 100% | 2
| 模块管理 | 图标管理 | 列表 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 添加图标 |  | 2 | 100% | 2
|  | 设置管理 | 列表 |  | 2 | 0% | 0
|  |  | 批量设置模块 |  | 3 | 0% | 0
|  |  | 设置模块 |  | 3 | 0% | 0
|  | 推荐管理 | 列表 |  | 3 | 0% | 0
|  |  | 首页推荐 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 社区推荐 |  | 5 | 0% | 0
|  |  | 生活推荐 |  | 5 | 0% | 0
| 广告管理 | 广告发布管理 | 列表 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 编辑 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 添加 |  | 5 | 100% | 5
|  | 广告位管理 |  |  | 4 | 100% | 4
| 会员管理 | 注册用户 |  |  | 2.5 | 100% | 2.5
|  | 房间认证 |  |  | 2.5 | 100% | 2.5
| 运营管理 | 优惠券管理 | 列表 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 添加 |  | 15 | 100% | 15
|  |  | 编辑 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 查看领取、使用情况 |  | 4 | 100% | 4
|  | 充值管理 | 列表 |  | 5 | 100% | 5
|  |  | 添加 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 充值记录 |  | 4 | 100% | 4
|  | 团购管理 |  |  | 6 | 100% | 6
| 财务管理 | 交易管理--商户交易管理 | 列表 |  | 3 | 0% | 0
|  |  | 物业交易管理 |  | 3 | 0% | 0
|  | 结算管理--商户结算 | 列表 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 结算单明细 |  | 5 | 50% | 2.5
|  | 结算管理--物业结算 | 列表 |  | 3 | 0% | 0
|  |  | 结算单明细 |  | 5 | 0% | 0
|  | 退款管理--商户退款 | 列表 |  | 3 | 0% | 0
|  |  | 退款管理--物业退款 |  | 5 | 0% | 0
| 系统管理 | 用户管理 | 列表 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 新增账户 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 角色选择 |  | 4 | 100% | 4
|  |  | 楼盘选择 |  | 4 | 100% | 4
|  |  | 编辑 |  | 2 | 100% | 2
|  | 角色管理 | 列表 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 添加角色 |  | 5 | 100% | 5
|  |  | 角色授权 |  | 5 | 100% | 5
|  | 日志管理（操作日志） | 登录日志 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 操作日志 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 错误日志 |  | 3 | 100% | 3
|  |  | 安全日志 |  | 3 | 100% | 3
|  | 版本管理 | 版本管理 |  | 2 | 100% | 2
|  |  | 上传手机版本 |  | 2 | 100% | 2
| 修改密码 |  |  |  | 2 | 100% | 2
与物业系统对接 | 公司信息 |  |  |  | 3 | 0% | 0
| 账号信息 |  |  |  | 3 | 0% | 0 |  | 2017-06-15
| 楼盘信息 |  |  |  | 5 | 100% | 5 |  | 2017-07-01
| 房间信息 |  |  |  | 5 | 100% | 5 |  | 2017-09-01
| 缴费记录 |  |  |  | 4 | 0% | 0 |  | 2017-10-01
| 退款记录 |  |  |  | 3 | 0% | 0 |  | 2017-07-03
| 房间认证记录 |  |  |  | 3 | 0% | 0 |  | 108
自动任务 | 场地预约成功后，将当前时间之前的预约变成完成状态 |  |  |  | 2 | 100% | 2 |  | 62
| 自动批量生成场地 |  |  |  | 4 | 100% | 4 |  | 18
| 自动给用户发送订单消息 |  |  |  | 4 | 50% | 2
| 库存为零时商品自动下架 |  |  |  | 3 | 0% | 0
|  |  |  | 项目 | 合计（人天） | 完成工作量占比 | 完成工作量（人天） | 时间燃尽比
|  |  |  | 总进度 | 1227.25 | 52.1% | 639.45 | 14.3%
|  |  |  | 开发进度 | 676.25 | 50.94% | 344.45 | 4.8%