## 总体计划
普及科技项目实施总体计划
序号 | 阶段 | 项目 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
1 | 需求原型交流确认 | 跟组员交流需求原型，跟用户确认需求原型 | 张勇 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 已完成
2 | UI确认并切图 | 根据用户提供的UI切静态页面 | 梁伟 | 2017-06-23 | 2017-07-21 | 已完成
3 | 数据库设计 | 根据需求原型设计数据库表结构 | 张勇 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 已完成
4 | 框架搭建 | 搭建后台开发框架，实现用户、角色、权限、字典等基础管理功能 | 朱姣 | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 已完成
|  | 搭建前台开发框架 | 梁伟 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 已完成
|  | Token验证机制及实现方式验证 | 梁伟、李鹏飞 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 进行中
5 | 与物业系统沟通接口 | 与物业系统沟通需要对接的接口及接口的实现方式，形成接口文档 | 物业系统负责人、梁伟、张勇 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | 已完成 | 包括所有APP端的接口规范一并确认沟通，实现方式待定
6 | 制定开发计划 | 制定商家后台和综合后台的开发计划 | 张勇 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 已完成
|  | 制定社区服务平台APP开发计划 | 梁伟 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 已完成
7 | 产品开发 | 商家后台开发 | 席庄锤 | 2017-06-26 | 2017-08-25 | 进行中
|  | 综合后台的开发 | 张勇 | 2017-06-26 | 2017-08-25 | 进行中
|  | 社区服务平台APP开发 | 梁伟 | 2017-07-03 | 2017-08-25 | 进行中
8 | 测试 | 跟踪测试 | 高级测试人员 | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 进行中
9 | 与物业系统联测 | 与物业系统联测全部的功能模块 | 物业系统负责人、梁伟、张勇 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 进行中
10 | 用户验收测试 | 用户验收测试 | 全体 | 2017-09-01 | 2017-09-15
11 | 系统试运行 | 系统试运行 | 全体 | 2017-09-15 | 2017-10-01