## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家－商家后台及综合管理后台
项目起止时间 | 6月19～6月23 | 当前所处阶段 | 需求阶段、设计阶段
项目经理 | 张勇 | 项目人数 | 5人
项目整体进度情况 | 需求与组员沟通完成；框架搭建完成；数据库设计完成45%；
本周工作内容及完成情况 | 1、与组员沟通需求原型 完成100% 2、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 完成80% 3、数据库设计 完成45% 4、综合管理后台框架搭建 完成100% 5、客户提供的框架搭建 完成100% 6、按照客户提供的样式修改后台框架的样式 完成60% 注： 1.席庄锤本周请假3天。 2.曹静本周的主要精力是在对应之前做的“硬币兑换”项目的问题。
计划Delay情况及对项目的影响程度
下周工作计划和预期达成 | 1、完成数据库设计 2、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 3、按照客户提供的样式修改后台框架的样式，跟客户沟通确认 4、开始沟通、整理与物业系统的接口 5、开始综合管理平台的功能开发 6、开始商家管理平台的功能开发
工作建议/需配合资源说明