## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家－商家后台及综合管理后台
项目起止时间 | 6月26～6月30 | 当前所处阶段 | 需求阶段、设计阶段
项目经理 | 张勇 | 项目人数 | 5人
项目整体进度情况 | 数据库设计完成100%；商家后台框架调整及部分公共功能处理完成；开始综合管理平台功能开发；
本周工作内容及完成情况 | 1、数据库设计 完成100% 2、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 完成100% 3、按照客户提供的样式修改后台框架的样式 完成100% 4、沟通、整理与物业系统的接口，接口初版定义完成，待客户确认 5、商家后台框架调整、菜单配置 完成100% 6、商家后台-场地预约-营业时间JS效果实现 80% 7、商家后台-场地预约-开放时段（间隔半小时等效果）实现 30% 8、综合管理平台商家分类功能开发 完成100% 9、综合管理平台模块管理功能开发 完成100% 10、综合管理平台版本管理功能开发 完成100% 11、综合管理平台商家信息功能开发 完成60% 注： 1.曹静本周的主要精力是在对应之前做的“硬币兑换”项目的问题，预计下周三结束。
计划Delay情况及对项目的影响程度
下周工作计划和预期达成 | 1、制定商家后台、综合管理平台开发计划 2、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 3、沟通、确认与物业系统的接口 4、部署测试环境、让客户查看目前已经完成的功能 5、综合管理平台的功能开发 6、商家管理平台的功能开发
工作建议/需配合资源说明 | 尽快协调1名技术较好的开发人员入项