## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家
项目起止时间 | 6月19～6月23 | 当前所处阶段 | 需求确认、数据库设计阶段
项目经理 | 张勇 | 项目人数 | 15人
项目整体进度情况 | 需求与组员沟通完成；框架搭建完成；数据库设计完成45%；
本周工作内容及完成情况 | 普及E家商城前台： 1 API架构及H5架构搭建 完成100% 2 需求文档及UI原型熟悉 完成100% 3 API接口初版定义（针对的接口方法及参数） 普及E家商家和平台后台： 1、与组员沟通需求原型 完成100% 2、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 完成80% 3、数据库设计 完成45% 4、综合管理后台框架搭建 完成100% 5、客户提供的框架搭建 完成100% 6、按照客户提供的样式修改后台框架的样式 完成60%
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 无
下周工作计划和预期达成 | 普及E家商城前台： 1 API接口方法定义全部确认 2 用户注册相关的方法返回json串内容确认 3 APP与H5页面数据交互方式功能验证 4 UI切图（03首页，05生活-- 01社区商城） 5 H5页面实现（03首页，05生活-- 01社区商城） 普及E家商家和平台后台： 1、完成数据库设计 2、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 3、按照客户提供的样式修改后台框架的样式，跟客户沟通确认 4、开始沟通、整理与物业系统的接口 5、开始综合管理平台的功能开发 6、开始商家管理平台的功能开发
工作建议/需配合资源说明 | 预计下周三和客户一块讨论以下问题，具体时间大家再协商： 1、物管理系统账号问题 2、关于APP与H5页面数据交互的方案 3、短信验证码接口