## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家
项目起止时间 | 7月3～7月7 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 张勇 | 项目人数 | 17人
项目整体进度情况 | 开发计划制定完成；接口设计文档完成100%；前台美工切图完成100%；界面和接口开始开发；商家后台和综合管理后台功能合计开发完成17%；
本周工作内容及完成情况 | 普及E家商城前台： 1.接口设计文档 完成100% 2.前台页面美工切图 完成100% 3.前台 - 社区商城(单/多个) 完成100% 4.前台 - 社区商城-排序 完成100% 5.前台 - 商家商品 完成100% 6.前台 - 商家商品-多规格 完成100% 7.前台 - 商家商品-未选购状态 完成100% 8.接口 - 登录模块 完成100% 9.接口 - 注册模块 完成100% 10.接口 - 我的模块(修改密码) 完成100% 11.接口 - 生活模块(商品购买模式) 完成60% 12.接口 - 生活模块(服务预约模式) 完成70% 普及E家商家和平台后台： 1、制定商家后台、综合管理平台开发计划 完成100% 2、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 完成100% 3、沟通、确认与物业系统的接口,目前还有2个接口未确认 完成60% 4、部署测试环境、让客户查看目前已经完成的功能 完成100% 5、综合管理平台的功能开发： (1)商户信息、广告位置管理、广告发布管理、注册用户 完成100% (2)充值管理 完成40% (3)优惠券管理 完成65% 6、商家管理平台的功能开发： (1)商品分类管理、商品规格 完成100% (2)商品管理 完成30% (3)场地预约 完成50%
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 无
下周工作计划和预期达成 | 普及E家商城前台： 1.APP前台页面开发（社区商城、服务预定、课程培训） 2.APP接口生活模块开发（商品购买模式剩余接口、课程购买模式剩余接口、课程购买模式、场地预约、精品团购） 3.APP接口我的模块开发（个人资料、地址管理、我的优惠券、我的订单-订单列表、我的订单-订单筛选、我的订单-订单详情、我的投诉、我的报修） 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、沟通、确认与物业系统剩余的接口 3、综合管理平台的功能开发 (1)充值管理、优惠券管理 完成100% (2)团购管理 完成60% (3)楼盘管理 完成50% (4)商家结算定时任务 完成40% 4、商家管理平台的功能开发 (1)商品管理、服务分类、场地预约、商家设置首页、商家资料 完成100%
工作建议/需配合资源说明 | 还有以下问题，待客户确认： 1、综合管理后台的推荐功能模块需求还未确认 2、认证客户实时同步接口、家庭成员信息实时同步接口还未确认