## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家
项目起止时间 | 7月17～7月21 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 张勇 | 项目负责人 | 李鹏飞
项目整体进度情况 | 界面和接口开始开发合计完成40%；商家后台和综合管理后台功能合计开发完成43%；
本周工作内容及完成情况 | 普及E家商城前台： 1.修改APP接口文档 完成度100% 2.添加致加手环接口文档 完成度100% 3.H5和接口联调 完成度10% 4.按客户要求提供可测试接口 完成度100% 5.精品团购接口开发完成 完成度100% 6.我的模块(个人资料、我的优惠券、我的钱包、我的购物车、消息管理除推送、关于我们、意见反馈、退出登录) 开发完成 完成度100% 7.地址管理接口开发 完成度80% 8.我的订单接口开发 完成度40% 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、沟通、确认与物业系统剩余的接口 完成100% 3、综合管理后台的推荐功能模块需求已确认 4、综合管理平台的功能开发 (1)团购管理、楼盘管理、社区公告、楼盘信息接口 完成100% （2）商家结算定时任务 完成60% （3）物业公司结算定时任务 完成70% 5、商家管理平台的功能开发 (1)商家营业设置、商家系统设置、场地定时任务 完成100% (2)商品订单 完成70%
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 商家结算定时任务、物业公司结算定时任务因结算业务未确定以及支付对账账号客户未提供，相关的功能暂未处理。
下周工作计划和预期达成 | 普及E家商城前台： 1.APP前台页面开发（生活模块H5和接口联调） 2.APP接口生活模块联调 3.APP接口生活模块-生活首页开发 4.APP接口我的模块开发（我的首页、地址管理、我的订单、房间绑定） 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、与客户联调综合管理平台与物管系统的接口 3、综合管理平台的功能开发 (1)房间认证 完成100% (2)结算管理 完成60% (3)退款管理 完成80% 3、商家管理平台的功能开发 (1)商家登录页面、商品订单 完成100% (2)服务订单、订单提示 完成50% (3)服务管理 完成25% 4、解决测试中的发现的问题
工作建议/需配合资源说明 | 还有以下问题，待客户配合和确认： 1、场地预约时，一次预约多个时段，预约的时候有平台优惠和商家优惠，退预约时段中的一个时段时，如何退款？结算的时候如何进行结算？ 需客户确认需求 2、计划下周与客户联调综合管理平台与物管系统的接口，需客户提供联测地址，配合进行测试； 3、需要商家类的微信和支付宝相关账号，用于测试退款和结算的时候与微信、支付宝进行金额核对； 4、需客户提供固定的楼盘信息，我们将楼盘信息添加到数据库中；