## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家－商家后台及综合管理后台
项目起止时间 | 8月14～8月18 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 张勇 | 项目人数 | 7人
项目整体进度情况 | 商家后台和综合管理后台功能合计开发完成94%；
本周工作内容及完成情况 | 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、综合管理平台的功能开发 (1)推荐管理、交易管理 完成100% (2)结算管理支付相关的功能完善 (3)综合平台框架调整、优化 3、商家管理平台的功能开发 (1)课程培训、财务结算 完成100% (2)商品订单、服务订单支付相关的功能完善 (3)商家平台框架调整、优化 4、解决测试中的发现的问题 5、与手机端联调商品订单退款
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 1、目前商家类的支付宝账号已有，手机网页支付已经开通，因支付功能是手机原生实现的，我们正在模拟支付功能，进行相关的测试。(支付相关的功能有些滞后，可能会影响项目的测试交付)。
下周工作计划和预期达成 | 1、跟客户交流，确认需求原型和测试Bug中存在的问题 2、综合管理平台 (1)结算定时任务支付相关的功能完善 (2)综合管理平台框架调整、优化 3、商家管理平台的功能开发 (1)各类订单支付相关的功能完善 (2)商家平台框架调整、优化 4、握手金融功能开发 (1)拉取用户在握手金融补充后的信息 (2)拉取用户购买金融产品流水记录 5、解决测试中的发现的问题 6、与手机端联调测试
工作建议/需配合资源说明 | 1、需要客户提供打包好的APP程序进行整个业务流程的测试；