## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家
项目起止时间 | 8月14～8月18 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 张勇 | 项目负责人 | 李鹏飞
项目整体进度情况 | 界面和接口开始开发合计完成93%；商家后台和综合管理后台功能合计开发完成94%；
本周工作内容及完成情况 | 普及E家商城前台： 1.修改接口文档(致加手环) 完成度100% 2.生活H5和接口联调、发现接口问题修复 完成度90% 3.首页接口开发 完成度100% 4.生活模块-支付宝支付成功通知接口开发 完成度100% 5.致加手环修改接口开发 完成度100% 6.我的钱包微信支付、支付宝支付接口开发 完成度80% 7.我家模块接口本周反馈问题修改 完成度100% 8.H5在Android壳中样式调整 50% 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、综合管理平台的功能开发 (1)推荐管理、交易管理 完成100% (2)结算管理支付相关的功能完善 (3)综合平台框架调整、优化 3、商家管理平台的功能开发 (1)课程培训、财务结算 完成100% (2)商品订单、服务订单支付相关的功能完善 (3)商家平台框架调整、优化 4、解决测试中的发现的问题 5、与手机端联调商品订单退款
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 1、目前商家类的支付宝账号已有，手机网页支付已经开通，因支付功能是手机原生实现的，我们正在模拟支付功能，进行相关的测试。(支付相关的功能有些滞后，可能会影响项目的测试交付)。
下周工作计划和预期达成 | 普及E家商城前台： 1.H5和接口联调 2.H5和接口联调发现接口问题修复 3.APP接口我家模块反馈问题修复 4.H5跟原生APP联调 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型和测试Bug中存在的问题 2、综合管理平台 (1)结算定时任务支付相关的功能完善 (2)综合管理平台框架调整、优化 3、商家管理平台的功能开发 (1)各类订单支付相关的功能完善 (2)商家平台框架调整、优化 4、握手金融功能开发 (1)拉取用户在握手金融补充后的信息 (2)拉取用户购买金融产品流水记录 5、解决测试中的发现的问题 6、与手机端联调测试
工作建议/需配合资源说明 | 有以下问题，需客户配合： 1、需要客户提供打包好的APP程序进行整个业务流程的测试；