## 总体计划
普及科技项目实施总体计划
序号 | 阶段 | 项目 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
1 | 系统设计 | 系统设计 | 王权威 | 2017-07-25 | 2017-08-03 | 已完成
2 | 邻里圈平台开发 |  | 王权威 | 2017-08-04 | 2017-09-10 | 进行中
3 | 邻里圈平台测试 |  | 高级测试人员 | 2017-09-11 | 2017-09-20
4 | 邻里圈平台试运行、验收 |  | 物业系统负责人、梁伟、张勇 | 2017-09-21 | 2017-10-01
5 | 邻里圈兴趣组的开发 |  | 全体 | 2017-09-11 | 2017-10-30
6 | 邻里圈兴趣组测试 |  | 全体 | 2017-10-30 | 2017-11-15
7 | 邻里圈兴趣组试运行、验收 |  |  | 2017-11-16 | 2017-10-30