## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家－商家后台及综合管理后台
项目起止时间 | 7月31～8月4 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 张勇 | 项目人数 | 7人
项目整体进度情况 | 商家后台和综合管理后台功能合计开发完成73%；
本周工作内容及完成情况 | 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、综合管理平台的功能开发 (1)设置管理 完成100% (2)结算管理 完成80% 3、商家管理平台的功能开发 (1)优惠券管理、团购详情、服务管理、订单提示 完成100% (2)商家首页、课程订单、团购订单 完成50% (3)财务结算列表 完成50% 4、解决测试中的发现的问题
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 1、目前没有商家类的支付宝账号，无法进行与支付宝相关的一些测试(正在申请，但申请需要一段时间，可能会影响项目的测试交付)。 2、手机端支付流程目前还没有通，无法测试订单退款等流程，计划下周与手机端联调商品订单退款。
下周工作计划和预期达成 | 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、综合管理平台的功能开发 (1)推荐管理 完成60% (2)结算管理功能完善 (3)综合平台框架调整、优化 3、商家管理平台的功能开发 (1)商家首页、团购验券 完成100% (2)课程培训 完成70% (3)场地订单 完成50% 4、解决测试中的发现的问题 5、与手机端联调商品订单退款
工作建议/需配合资源说明 | 1、申请支付宝需要相关的资质，希望有部门能积极配合(申请需要一定的时间，如果能有现成的测试账号更好)； 2、手机端支付流程希望能够尽快调通(计划下周开始联调商品订单的流程)；