## 项目进度计划
项目进度计划
序号 | 阶段 | 模块分类 | 功能名称 | 优先级 | 前台美工切图阶段 | [5 empty] | 开发阶段 | [9 empty] | 单体调试 |  | 结合测试
[5 empty] | 设计人员 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 设计备注 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计工时(人天) | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 实际工时(人天) | 用到即时通讯 | 调试即时通讯是否完成 | H5/API连调实际开始时间 | H5/API连调实际完成时间 | H5/API/跳转连调计划时间 | H5/API/跳转连调实际完成时间 | 进度状态 | H5/API/跳转连调人员分配 | H5/API/跳转/问题备注 | 开发备注
1 | 设计及 框架搭建 | 数据库设计及评审 |  | 高 | [6 empty] | 王权威、刘浩浩 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 100% | 2
|  | 接口详细设计及评审 |  | 高 | [6 empty] | 王权威、刘浩浩 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 3 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 100%
2 | 邻里圈API开发 | 邻里圈首页 | 首页信息展现 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 100%
|  | 发言详情 | 发言详情 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 100%
|  |  | 转发列表 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 100%
|  |  | 评论列表 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 100%
|  |  | 点赞列表 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100%
|  |  | 点赞 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100%
|  | 子评论 | 子评论列表 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100%
|  |  | 回复评论 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 100% |  | 用到即时通讯 | 未完成 | [7 empty] | 需要测试即时通讯
|  | 个人发言首页 | 个人发言首页信息展现 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 100%
|  |  | 关注/取消关注 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% |  | 用到即时通讯 | 未完成 | [7 empty] | 需要测试即时通讯
|  | 话题结果 | 话题列表 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100%
|  | 转发 | 转发 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 100%
|  |  | 话题搜索 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100%
|  |  | 保存话题 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 100%
|  |  | @用户 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 100% |  | 用到即时通讯 | 未完成 | [7 empty] | 需要测试即时通讯
|  |  | 保存转发 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 100%
|  | 评论 | 评论 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 100%
|  |  | 热门话题列表 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 100%
|  |  | 好友列表 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 100%
|  | 消息 | 消息页面 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 100%
|  |  | @我的 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 100% |  | 用到即时通讯 | 未完成 | [7 empty] | 需要测试即时通讯
|  |  | 屏蔽Ta的发言 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 100% |  | 用到即时通讯 | 未完成 | [7 empty] | 需要测试即时通讯
|  |  | 评论我的 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100% |  | 用到即时通讯 | 未完成 | [7 empty] | 需要测试即时通讯
|  |  | 我的评论 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100%
|  |  | 删除我的评论 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100%
|  |  | 赞过我的 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 100%
|  |  | 订单消息 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-12 | 2017-08-14 | 1 | 2017-08-12 | 2017-08-14 | 100%
|  |  | 管理员消息 | 高 | [6 empty] | 邵德才 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 发言 | 发送发言 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100%
|  |  | 首页数量统计 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100%
|  | 我家 | 我的发言列表 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100%
|  |  | 删除我的发言 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 100%
|  |  | 删除我的转发 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 100%
|  |  | 我的关注 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100%
|  |  | 我的粉丝 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100%
|  |  | 我的赞 | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100%
| 邻里圈H5开发 | 前期调研 | 前期调研 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 3 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 100% | 3
|  | 邻里圈首页 | 邻里圈首页 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | [6 empty] | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-22 |  |  | 谷广耀
|  | 发言详情 | 发言详情-评论 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 100% | 0.3 |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-22 |  |  | 谷广耀
|  |  | 评论详情 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 90% | 1 |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-22 |  |  | 谷广耀 |  | 滑动调数据正在做
|  |  | 发言详情-赞 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 100% | 0.3 |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-23 |  |  | 谷广耀
|  |  | 发言详情-转发 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 100% | 0.3 |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-23 |  |  | 谷广耀
|  | 个人发言首页 | 个人发言首页 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 0.7 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 100% | 0.7 |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-22 |  |  | 谷广耀
|  | 话题结果页 | 话题结果页 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-22 |  |  | 谷广耀
|  | 转发 | 选择可见范围 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 0.3 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 100% | 0.3 |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |  | 谷广耀
|  | 评论 | 发表评论 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-23 |  |  | 谷广耀
|  | 消息管理 | 我的消息 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-22 |  |  | 邵德才
|  |  | @我的发言 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-22 |  |  | 邵德才
|  |  | 评论信息-评论我的 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 0.5 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 90% | 1 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-22 |  |  | 邵德才 |  | 滑动调数据正在做
|  |  | 评论信息-我的评论 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 0.5 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 90% | 1 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-23 |  |  | 邵德才 |  | 滑动调数据正在做
|  |  | 点赞信息 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-23 |  |  | 邵德才
|  |  | 订单信息 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-23 |  |  | 邵德才 |  | API、H5联调
|  |  | 管理员信息 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 80% | 1 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-24 |  |  | 邵德才
|  | 发言 | 发文字 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 80% | 1 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-22 |  |  | 刘恩富 |  | 无法实现原生APP效果
|  |  | 发言-@用户 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 0.3 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 100% | 0.3 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-22 |  |  | 刘恩富
|  |  | 发言-上传图片 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 0.3 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 80% | 0.3 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-22 |  |  | 刘恩富 |  | 无法实现原生APP效果
|  |  | 发言-添加话题样式 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 0.3 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 80% | 0.3 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-23 |  |  | 刘恩富
|  | 插入表情 | 插入表情 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 3 | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-23 |  |  | 刘恩富 |  | JS调用系统输入法，没有实现
|  | 选择图片 | 选择图片 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 80% | 0.5 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-23 |  |  | 刘恩富
|  | 选择联系人 | 选择联系人 | 高 | [6 empty] | 姜昊 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-23 |  |  | 刘恩富
|  | 选择话题 | 选择话题 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 0.5 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | 0.5 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-24 |  |  | 刘恩富
|  | 选择话题筛选结果 | 选择话题筛选结果 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 0.5 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | 0.5 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-24 |  |  | 刘恩富
|  | 我家 | 我的发言 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-22 |  |  | 刘浩浩
|  |  | 我的关注 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-22 |  |  | 刘浩浩
|  |  | 我的粉丝 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | 0.5 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-22 |  |  | 刘浩浩
|  |  | 我的点赞 | 高 | [6 empty] | 孙宝周 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100% | 1 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-23 |  |  | 刘浩浩
| 平 台 后 台 开 发 | 即时通讯调研 |  | 高 | [6 empty] | 王权威 | 2017-07-26 | 2017-08-08 | 9 | 2017-07-26 | 2017-08-08 | 100% | 9
|  | 获取token | 获取token | 高 | [6 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | 0.5 | 用到即时通讯 | 已完成
|  | 话题管理 | 列表查询 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | 1
|  |  | 编辑话题（新增、编辑） | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | 1
|  |  | 删除话题；推荐/取消推荐；排序 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | 1
|  | 发言管理 | 查询、我来发言 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 100% | 1
|  |  | 删除评论、转发、发言、置顶、取消置顶 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 100% | 1
|  |  | 发言详情（评论/转发/点赞） | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 100% | 2 | 用到即时通讯 | 已完成
|  | 即时通讯-订单消息 | 商品配送消息（仅商品购买模式） | 高 | [6 empty] | 刘恩福 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 100% | 2 | 用到即时通讯 | 已完成
|  |  | 商家取消订单消息（商品、课程、服务、场地） | 高 | [6 empty] | 刘恩福 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 100% | 1 | 用到即时通讯 | 已完成
|  |  | 团购券临时期、已消费、已退款消息（团购） | 高 | [6 empty] | 刘恩福 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 100% | 1 | 用到即时通讯 | 已完成
|  | 即时通讯-管理员发布的消息 | 公告通知 | 高 | [6 empty] | 刘恩福 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 50% | 1 | 用到即时通讯 | 未完成
|  |  | 发布消息 | 高 | [6 empty] | 刘恩福 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 50% | 1 | 用到即时通讯 | 未完成
|  | 邻里圈互动消息 | @我的消息 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 60% |  | 与APP联合测试即时通讯 | 未完成
|  |  | 评论消息 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 60% |  | 与APP联合测试即时通讯 | 未完成
|  |  | 关注消息 | 高 | [6 empty] | 王萌萌 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 60% |  | 与APP联合测试即时通讯 | 未完成
3 | 系统测试 | 制定测试计划、编写测试用例 | [9 empty] | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2
|  | 系统测试、测试缺陷记录 | [9 empty] | 2017-08-23 | 2017-08-31 | 7
4 | 验收测试 | 用户验收测试
5 | 试运行 | 系统试运行
Formulas:
预计工时(人天) = IF(OR([计划开始时间]="",[计划完成时间]=""),"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间]))
实际工时(人天) = IF(OR([实际完成时间]="",[实际开始时间]=""),"",NETWORKDAYS([实际开始时间],[实际完成时间]))

## 测试问题20170822
序号 | 问题 | 描述
1 | 点击我家没反应，双机放大
2 | 点击底部导航按钮，图标忽大忽小
3