## 接口问题
功能描述 | 接口地址 | 测试链接 | 开发人员 | 提出人 | 问题 | 提出日期 | 修复人 | 是否修复 | 修复日期
首页列表 | /speak/speakList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/speak/speakList?userId=1&pageIndex=0&isAll=1 | 刘浩浩
发言详情 | /speak/speakDetail | http://localhost:8080/ehomeapp/app/speak/speakDetail?speakId=1 | 刘浩浩
转发列表 | /speak/forwardList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/speak/forwardList?speakId=1&pageIndex=0 | 刘浩浩
评论列表 | /comment/commentList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/comment/commentList?userId=1&speakId=1&pageIndex=0 | 刘浩浩
点赞列表 | /praise/praiseList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/praise/praiseList?speakId=1&pageIndex=0 | 刘浩浩
点赞/取消赞 | /praise/savePraise | http://localhost:8080/ehomeapp/app/praise/savePraise?pid=1&type=1&userId=3&toUserId=1&state=1 http://localhost:8080/ehomeapp/app/praise/savePraise?pid=1&type=1&userId=3&toUserId=1&state=0 | 刘浩浩
子评论列表 | /comment/secCommentList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/comment/secCommentList?userId=1&commentId=01306d44c9de4db79b6adbad1ca2c99d&pageIndex=0 | 王萌萌 |  | 1、子评论列表无数据
回复评论 | /comment/saveComment | http://localhost:8080/ehomeapp/app/comment/saveComment?pid=01306d44c9de4db79b6adbad1ca2c99d&content=国庆节快乐&isForward=0&isComment=0 http://localhost:8080/ehomeapp/app/comment/saveComment?pid=01306d44c9de4db79b6adbad1ca2c99d&content=国庆节快乐&isForward=1&isComment=0 | 王萌萌 |  | 1、回复评论 isComment应该是0
个人发言首页信息展现 | /person/personalInfo | http://localhost:8080/ehomeapp/app/person/personalInfo?subUserId=1&userId=2&pageIndex=0 | 王萌萌 |  | 时间格式、内容对照
关注/取消关注 | /focus/saveFocus | http://localhost:8080/ehomeapp/app/focus/saveFocus?userId=3&subUserId=1&type=1 http://localhost:8080/ehomeapp/app/focus/saveFocus?userId=3&subUserId=1&type=0 | 王萌萌 |  | 无
话题列表 | /subject/listSubject | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/listSubject?addressId=1&subjectName=话题&userId=3&pageIndex=0 | 王萌萌
转发 | /forward/toForward | http://localhost:8080/ehomeapp/app/forward/toForward?speakId=7c78dd14aefe409ab482d9bfdb1aed8b | 王萌萌
话题搜索 | /subject/subSearch | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/subSearch?subjectName=话题&pageIndex=0 | 王萌萌
保存话题 | /subject/saveSubject | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/saveSubject?subName=每周星期一&villageInfoId=1&createId=1 | 王萌萌
@用户 | /forward/toUser | http://localhost:8080/ehomeapp/app/forward/toUser?userId=1 | 王萌萌
保存转发 | /forward/saveForward | http://localhost:8080/ehomeapp/app/forward/saveForward?speakId=7c78dd14aefe409ab482d9bfdb1aed8b&userId=1&reason=北风那个吹，雪花那个飘&isComment=1&visible=1&imageUrl=&toUserId=1,2 | 王萌萌
评论话题
热门话题列表 | subject/hotSubject | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/hotSubject | 王萌萌
好友列表 | /forward/toUser | http://localhost:8080/ehomeapp/app/forward/toUser?userId=1 | 王萌萌
@我的 | message/myMsg | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/myMsg?userId=1&pageIndex=0 | 邵德才
屏蔽Ta的发言 | message/black | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/black?userId=1&subUserId=2 | 邵德才
评论我的 | message/commentMe | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/commentMe?userId=3&pageIndex=0 | 邵德才
我的评论 | message/myComment | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/myComment?userId=1&pageIndex=0 | 邵德才
删除我的评论 | message/commentDel | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/commentDel?commentId=1 | 邵德才
赞过我的 | message/praiseMeList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/praiseMeList?userId=1&pageIndex=0 | 邵德才
订单消息 | message/orderMsg | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/orderMsg?userId=2&pageIndex=0 | 邵德才
管理员消息 | message/managerMsg |  | 邵德才
跳转发言页面 | /speak/toSpeak | http://localhost:8080/ehomeapp/app/speak/toSpeak?userId=2 | 刘浩浩
发送发言 | /speak/saveSpeak | http://localhost:8080/ehomeapp/app/speak/saveSpeak?userId=3&plateId=1&content=北风的发言内容&imageUrl=&visible=1&subjectIds=1,2 | 刘浩浩
我家首页数量统计 | /myHome/index | http://localhost:8080/ehomeapp/app/myHome/index?userId=1&villageInfoId=1 | 刘浩浩
我的发言列表 | /myHome/mySpeak | http://localhost:8080/ehomeapp/app/myHome/mySpeak?villageInfoId=1&userId=1&pageIndex=0 | 刘浩浩
删除我的发言 | /myHome/speakDel | http://localhost:8080/ehomeapp/app/myHome/speakDel?speakId=1 | 刘浩浩
删除我的转发 | /myHome/speakDel | http://localhost:8080/ehomeapp/app/myHome/speakDel?speakId=1 | 刘浩浩
我的关注 | /myHome/myFocusList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/myHome/myFocusList?userId=1&pageIndex=0 | 刘浩浩
我的粉丝 | /myHome/myFansList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/myHome/myFansList?userId=3&pageIndex=0 | 刘浩浩
我的赞 | /myHome/myPraiseList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/myHome/myPraiseList?userId=3&pageIndex=0 | 刘浩浩
获取token |  | http://localhost:8080/ehomeapp/app/rongCloud/getToken?userId=userId1&userName=userName1&portraitUri=http://www.rongcloud.cn/images/logo.png | 刘浩浩
发言详情 | /speak/speakDetail | http://192.168.1.62:8080/ehomeapp/app/speak/speakDetail?speakId=7c78dd14aefe409ab482d9bfdb1aed8b&userId=1 | 刘浩浩 | 谷广耀 | 参数：发言id，userHeadSrc没有返回，releasePictures返回格式不对。现在业务需要增加“发言人的id”，赞的时候需要向后台传入toUserId参数 | 2017-08-14 | 刘浩浩 | 已修复
转发列表 | /speak/forwardList | http://192.168.1.62:8080/ehomeapp/app/speak/forwardList?speakId=25fd4706224a4b5a987544f7e1c03c02&pageIndex=0 | 刘浩浩 | 谷广耀 | data中id没有返回。 | 2017-08-14 | 刘浩浩 | 已修复
评论列表 | comment/commentList | http://192.168.1.56:8080/ehomeapp/app/comment/commentList |  | 谷广耀 | 返回参数需要增加“评论人的id”,赞的时候需要向后台传入toUserId参数 | 2017-08-14 | 刘浩浩 | 已修复
话题列表 | /subject/listSubject | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/listSubject?addressId=1&subjectName=小学上学&userId=3&pageIndex=0 | 王萌萌 | 谷广耀 | 参数imgList没有返回 | 2017-08-15 | 王萌萌 | 已修复 | 2017-08-16
话题搜索 | /subject/subSearch | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/subSearch?subjectName=小学上学&pageIndex=0 | 王萌萌 | 谷广耀 | 参数isNewSub返回 | 2017-08-15 | 王萌萌 | 已修复 | 2017-08-16
@用户 | /forward/toUser | http://localhost:8080/ehomeapp/app/forward/toUser?userId=2 | 王萌萌 | 谷广耀 | data返回空 | 2017-08-15 | 王萌萌 | 已修复 | 2017-08-16
评论 | /comment/toComment |  |  | 谷广耀 | 404 - 页面不存在 | 2017-08-16
热门话题列表 | /subject/hotSubjectList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/hotSubject |  | 谷广耀 | 文档返回参数subtName，实际返回时subName | 2017-08-16 | 王萌萌 | 已修复
好友列表 | /comment/frendList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/forward/toUser?userId=2 |  | 谷广耀 | 404 - 页面不存在 | 2017-08-16 | 王萌萌 | 已修复
我的评论 | message/myComment | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/myComment?userId=2 | 邵德才 | 谷广耀 | speak没有输出，commontList中参数subjectList没有输出，images输出格式不对 | 2017-08-16 | 邵德才 | 已修复
赞过我的 | message/praiseMeList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/praiseMeList?userId=2 | 邵德才 | 谷广耀 | comment中参数imgUrls输出格式不对speak中参数imgUrls输出格式不对， 以下参数都没有输出 userId:用户id userHeadUrl:用户头像路径 userName：用户姓名 creatTime：点赞时间 | 2017-08-16 | 邵德才 | 已修复
订单消息 | message/orderMsg | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/praiseMeList?userId=1&pageIndex=0 | 邵德才 | 谷广耀 | Invalid bound statement (not found): com.its.modules.app.dao.OrderGoodsDao.findListByUserIdAndOrderState | 2017-08-16 | 邵德才 | 已修复
@我的 | message/myMsg | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/myMsg?userId=3 | 邵德才 | 谷广耀 | 500 - 系统内部错误 |  | 邵德才 | 已修复
我的消息 | /message/countMsg | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/countMsg?userId=1&villageInfoId=1 | 王萌萌 | 谷广耀 | 404 - 页面不存在 | 2017-08-16 | 王萌萌 | 已修复
管理员消息 | /message/managerMsg |  | 王萌萌 | 谷广耀 | 404 - 页面不存在 | 2017-08-16
融云-商家配送消息 | /rongCloudMsg/sendGoodsMsg | http://localhost:8080/ehomeapp/app/rongCloudMsg/sendGoodsMsg?businessId=1&businessName=cocala&orderId=1231&toUserId=102&sendType=2.1 | 刘恩富
融云-商家取消订单 | /rongCloudMsg/cancelOrderMsg | http://localhost:8080/ehomeapp/app/rongCloudMsg/cancelOrderMsg?businessId=1&businessName=cocala&cancelReason=退货&orderId=1231&toUserId=102&sendType=2.2 | 刘恩富
融云-团购券已消费消息 | /rongCloudMsg/ticketConsumeMsg | http://localhost:8880/ehomeapp/app/rongCloudMsg/ticketConsumeMsg?businessId=78&businessName=cocala&eventName=818%E5%A4%A7%E4%BF%83%E9%94%80&orderId=1231&toUserId=108&sendType=2.4 | 刘恩富
融云-团购券已退款消息 | /rongCloudMsg/ticketBackMsg | http://localhost:8880/ehomeapp/app/rongCloudMsg/ticketBackMsg?businessId=78&businessName=cocala&eventName=818%E5%A4%A7%E4%BF%83%E9%94%80&orderId=1231&toUserId=108&sendType=2.5 | 刘恩富
赞过我的 | message/praiseMeList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/praiseMeList?userId=2 | 邵德才 | 谷广耀 | 参数userId=1报 500 - 系统内部错误 参数userId=2没有错，但是data没有数据 | 2017-08-17 | 邵德才 | 已修复
我的评论 | message/myComment | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/myComment?userId=2 | 邵德才 | 谷广耀 | speak没有输出，commontList中参数images输出格式不对 | 2017-08-17 | 邵德才 | 已修复
我的评论 | message/myComment | http://localhost:8080/ehomeapp/app/message/myComment?userId=2 | 邵德才 | 谷广耀 | speak没有输出，commontList中参数images输出格式不对，subjectList没有输出【红色字体问题还存在】 | 2017-08-17 | 邵德才 | 已修复
话题列表 | /subject/listSubject | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/listSubject?addressId=1&subjectName=小学上学&userId=3&pageIndex=0 | 王萌萌 | 谷广耀 | 参数imgList没有返回 | 2017-08-17 | 王萌萌 | 已修复 | 2017-08-16
话题搜索 | /subject/subSearch | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/subSearch?subjectName=小学上学&pageIndex=0 | 王萌萌 | 谷广耀 | 参数isNewSub返回 | 2017-08-17 | 王萌萌 | 已修复 | 2017-08-16
热门话题列表 | /subject/hotSubjectList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/hotSubject | 王萌萌 | 谷广耀 | 跨域 | 2017-08-17 | 王萌萌 | 已修复
热门话题列表 | /subject/hotSubjectList | http://localhost:8080/ehomeapp/app/subject/hotSubject | 王萌萌 | 谷广耀 | 文档返回参数subtName，实际返回时subName | 2017-08-17 | 王萌萌 | 已修复
发言详情 | /speak/speakDetail | http://192.168.1.62:8080/ehomeapp/app/speak/speakDetail?speakId=7c78dd14aefe409ab482d9bfdb1aed8b&userId=1 | 刘浩浩 | 谷广耀 | 参数：发言id，userHeadSrc没有返回，releasePictures返回格式不对。现在业务需要增加“发言人的id”，赞的时候需要向后台传入toUserId参数【红色字体问题还存在】 | 2017-08-17 | 刘浩浩 | 已修复
发送发言 | /speak/saveSpeak | http://localhost:8080/ehomeapp/app/speak/saveSpeak?userId=3&plateId=1&content=北风的发言内容&imageUrl=&visible=1&subjectIds=1,2 | 刘浩浩 | 谷广耀 | 保存时，接口没有图片接受方法，其他参数都可联调成功 | 2017-08-17
公告通知 | /msgSend/noticeMsg | http://localhost:8880/ehomeapp/app/rongCloudMsg/noticeMsg?fromId=78&noticeId=123&noticeTitle=tile&noticeSummary=degalasd&villageId=1&sendType=3.1 | 刘恩富
发言消息 | /msgSend/speakMsg | http://localhost:8880/ehomeapp/app/rongCloudMsg/speakMsg?fromId=78&noticeId=123&noticeTitle=tile&noticeSummary=degalasd&villageId=1&sendType=3.2&url=http://www.baidu.com | 刘恩富