## 项目进度计划
项目进度计划
序号 | 阶段 | 模块分类 | 功能名称 | 优先级 | 前台美工切图阶段 |  |  |  | 开发阶段
[5 empty] | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 设计备注 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 开发备注
1 | 设计及 框架搭建 | 框架搭建 | [6 empty] | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 已完成
|  | 数据库设计 | [6 empty] | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 已完成
|  | 接口文档编写 | [6 empty] | 2017-06-26 | 2017-07-07 | 2017-06-26 |  | 进行中
2 | H5 页 面 | 01社区商城 | 01社区商城(单/多个) | 高 | 2017.06.30 | 2017.06.30 | 已完成 |  | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 已完成
|  |  | 02社区商城-排序 | 高 | 2017.06.30 | 2017.06.30 | 已完成 |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 03商家商品 | 高 | 2017.06.30 | 2017.06.30 | 已完成 |  | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成
|  |  | 04商家商品-多规格 | 高 | 2017.07.03 | 2017.07.03 | 已完成 |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 05商家商品-未选购状态 | 高 | 2017.07.03 | 2017.07.03 | 已完成 |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 06商家商品-不满起送价 | 高 | 2017.07.03 | 2017.07.03 | 已完成 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 07商家商品-未达到满减 | 高 | 2017.07.03 | 2017.07.03 | 已完成 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 08商家详情 | 高 | 2017.07.04 | 2017.07.04 | 已完成 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 09商品详情 | 高 | 2017.07.04 | 2017.07.04 | 已完成 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  | 02服务预定 | 01服务预定 | 高 | 2017.07.03 | 2017.07.03 | 已完成 |  | 2017-07-05 | 2017-07-05
|  |  | 02商家商品 | 高 | 2017.07.03 | 2017.07.03 | 已完成 |  | 2017-07-06 | 2017-07-06
|  |  | 03服务详情 | 高 | 2017.07.04 | 2017.07.04 | 已完成 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 04商家详情 | 高 | 2017.07.04 | 2017.07.04 | 已完成 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  | 03课程培训 | 01课程培训 | 高 | 2017.07.05 | 2017.07.05 | 已完成 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 02海绵兴趣班 | 高 | 2017.07.05 | 2017.07.05 | 已完成 |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  |  | 03课程详情 | 高 | 2017.07.05 | 2017.07.05 | 已完成 |  | 2017-07-11 | 2017-07-12
|  |  | 04确认订单 | 高 | 2017.07.06 | 2017.07.06 | 已完成 |  | 2017-07-13 | 2017-07-14
|  |  | 05贝瑞母婴店 | 高 | 2017.07.06 | 2017.07.06 | 已完成 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 06课程详情-贝瑞母婴店 | 高 | 2017.07.06 | 2017.07.06 | 已完成 |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  |  | 07贝瑞母婴店-商家商品 | 高 | 2017.07.07 |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13
|  |  | 08商家详情-贝瑞母婴店 | 高 | 2017.07.07 |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  | 09课程详情-报名已满 | 高 | 2017.07.07 |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  | 04社区影院 | 01社区影院 | 高 | 2017.07.06 | 2017.07.06 | 已完成 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 02预订房间 | 高 | 2017.07.06 | 2017.07.06 | 已完成 |  | 2017-07-10 | 2017-07-12
|  | 05璟湖城会所 | 01璟湖城会所 | 高 | 2017.07.07 |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17
|  |  | 02场地预约 | 高 | 2017.07.07 |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14
|  |  | 03确认订单 | 高 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
|  |  | 04瑜伽舞蹈 | 高 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17
|  |  | 05课程详情 | 高 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17
|  |  | 06确认订单-瑜伽舞蹈 | 高 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19
|  | 06精品团购 | 01精品团购 | 中 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 02团购详情 | 中 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 02团购详情-即将开始 | 中 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 03确认订单 | 中 | 2017.07.10 |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 04选择时间 | 中 | 2017.07.11 |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  | 生活 | 首页 | 低 | 2017.07.11 |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21
|  | 首页 | 01首页 | 低 | 2017.07.12 |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21
|  |  | 02领券中心 | 低 | 2017.07.12 |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-22
|  |  | 03领券成功 | 低 | 2017.07.12 |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-22
|  | H5连调 | H5与接口连调 | 低 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-27
| APP接口开发 | 登录 | 账号密码登录 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成
|  |  | 手机号快捷登录 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成
|  |  | 发送验证码 | 高 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 已完成
|  |  | 忘记密码 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成
|  |  | 重置密码 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成
|  | 注册 | 用户注册 | 高 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 已完成
|  | 公共部分 | 获取开屏广告 | 低
|  |  | 获取城市信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 获取楼盘信息 | 中
|  |  | 保存用户楼盘信息 | 中
|  |  | 获取导航信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 选择房间 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 上传图片 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 获取用户联系信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  | 首页 | 顶部楼盘天气 | 高
|  |  | 顶部社区公告 | 高
|  |  | 广告位 | 高
|  |  | 模块推荐 | 高
|  |  | 专题推荐 | 高
|  |  | 团购推荐 | 高
|  |  | 商家推荐 | 高
|  |  | 更多商家 | 高
|  |  | 获取优惠劵信息 | 高
|  |  | 领取优惠券 | 高
|  | 社区 | 顶部广告位 | 低
|  |  | 顶部模块推荐位 | 低
|  |  | 公告展示 | 低
|  |  | 中部模块推荐位 | 低
|  |  | 更多服务模块推荐位 | 低
|  |  | 公告列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
|  |  | 公告详细 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
|  |  | 新闻列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
|  |  | 新闻详细 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
|  |  | 楼管信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
|  |  | 便民电话 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
|  |  | 房屋报修 | 低
|  |  | 投诉建议 | 低
|  |  | 物业缴费 | 中
|  |  | 未缴账单 | 中
|  |  | 已缴账单 | 中
|  |  | 账单明细 | 中
|  |  | 未缴账单确认缴费 | 中
|  |  | 展示优惠券 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19
|  |  | 选择优惠券 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19
|  |  | 提交订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19
|  |  | 支付方式展示 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19
|  |  | 支付订单 | 高
|  |  | 查表 | 中
|  |  | 切换表具 | 中
|  |  | 预缴费用 | 中
|  |  | 预缴费用确认缴费 | 中
|  |  | 订单列表 | 中
|  |  | 订单详情（欠费订单） | 中
|  |  | 订单详情（预缴订单） | 中
|  |  | 取消订单 | 中
|  | 生活首页 | 顶部广告 | 高
|  |  | 模块推荐 | 高
|  |  | 顶部商家推荐 | 高
|  |  | 团购显示 | 高
|  |  | 中部商家推荐 | 高
|  |  | 底部推荐商家 | 高
|  | 商品购买模式 | 模块商家列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 商家商品分类 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 商家分类商品信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 商家收藏 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 取商家收藏 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 添加商品到购物车 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 减少购物车中商品的购买数量 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 清空购物车 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 获取购物车信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 商品详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 商家首页 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 获取更多团购 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 确定订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 生成订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  | 服务预约模式 | 模块商家列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 商家服务列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 服务详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 商家首页 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 确认订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 已完成
|  |  | 生成订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  | 课程购买模式 | 模块商家列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 商家课程列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 课程详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
|  |  | 商家首页 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 确认订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 生成订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  | 场地预约模式 | 获取商家场地信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 获取商家场地预约 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 商家首页 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
|  |  | 确认订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  |  | 生成订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  | 精品团购 | 模块活动列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  |  | 团购活动详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  |  | 确认订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  |  | 生成订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  | 订单支付 |  | 低
|  | 我的首页 | 获取个人资料 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  |  | 保存个人资料 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
|  | 地址管理 | 获取地址列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 删除地址 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 新增地址 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 根据ID获取地址信息 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 获取楼栋和房间信息 | 低
|  |  | 修改地址 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 设置默认地址 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  | 消息管理 | 消息列表 | 低
|  |  | 业主关怀 | 低
|  |  | 订单提醒 | 低
|  |  | 系统消息 | 低
|  | 我的钱包 | 钱包信息 | 中
|  |  | 钱包充值 | 中
|  |  | 确认充值 | 中
|  |  | 余额明细 | 中
|  | 我的优惠券 | 有效优惠劵 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  | 无效优惠劵 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  | 我的订单 | 我的订单列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  | 订单筛选 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  | 商品购买订单详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  | 预约服务类订单详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  | 课程购买类订单详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  | 场地预约类订单详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  | 取消订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17
|  |  | 订单状态跟踪 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17
|  |  | 团购订单 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17
|  |  | 申请退款 | 低
|  | 致加手环 |  | 中
|  | 房间绑定 | 房间列表 | 中
|  |  | 添加成员 | 中
|  |  | 删除成员 | 中
|  | 我的投诉 | 投诉列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 投诉详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 状态跟踪 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  | 我的报修 | 报修列表 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 报修详情 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 状态跟踪 | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  | 我的购物车 |  | 高 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  | 访客邀请 | 访客列表 | 中
|  |  | 添加访客 | 中
|  |  | 访客详情 | 中
|  |  | 一键作废 | 中
|  | 我的收藏 |  | 中
|  | 设置 | 修改密码（手机号验证） | 中 |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 已完成
|  |  | 设置新密码 | 中 |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 已完成
|  | 关于我们 | 获取版本信息 | 低
|  |  | 检查更新 | 低
|  | 意见反馈 |  | 中
|  | 退出登录 |  | 中
| 商 家 后 台 开 发 | 登录 | 登录 | [5 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-02
|  | 商家首页 | 商家首页 | [5 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-08
|  |  | 统计页面 | [5 empty] | 2017-08-09 | 2017-08-11
|  |  | 订单提示 | [5 empty] | 2017-07-26 | 2017-08-02
|  | 商品管理 | 商品分类 | [5 empty] | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成
|  |  | 商品规格 | [5 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 已完成
|  |  | 新增商品 | [5 empty] | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 2017-07-05 |  | 进行中
|  |  | 编辑商品 | [5 empty] | 2017-07-10 | 2017-07-11
|  |  | 商品列表 | [5 empty] | 2017-07-12 | 2017-07-13
|  | 服务管理 | 服务分类 | [5 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  | 新增服务 | [5 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-31
|  |  | 编辑服务 | [5 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-02
|  |  | 服务列表 | [5 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-07
|  | 课程/培训 | 新增 | [5 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-10
|  |  | 编辑 | [5 empty] | 2017-08-11 | 2017-08-14
|  |  | 列表 | [5 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-17
|  | 场地预约 | 新增场地 | [5 empty] | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 已完成
|  |  | 编辑场地 | [5 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 2017-07-06 |  | 进行中
|  |  | 场地列表 | [5 empty] | 2017-07-11 | 2017-07-13
|  |  | 场地预约、查看、暂停等 | [5 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-21
|  | 订单管理 | 商品订单 | [5 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-25
|  |  | 服务订单 | [5 empty] | 2017-07-26 | 2017-08-01
|  |  | 课程订单 | [5 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-07
|  |  | 场地预约订单 | [5 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-11
|  |  | 团购订单 | [5 empty] | 2017-08-14 | 2017-08-17
|  | 优惠/验劵 | 优惠/验券列表 | [5 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-08
|  |  | 团购详情 | [5 empty] | 2017-08-09 | 2017-08-11
|  |  | 团购验券 | [5 empty] | 2017-08-14 | 2017-08-16
|  | 财务结算 | 财务结算列表 | [5 empty] | 2017-08-14 | 2017-08-15
|  |  | 财务结算单明细 | [5 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-17
|  | 商家设置 | 首页 | [5 empty] | 2017-07-10 | 2017-07-12
|  |  | 商家资料 | [5 empty] | 2017-07-13 | 2017-07-14
|  |  | 营业设置 | [5 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-20
|  |  | 系统设置 | [5 empty] | 2017-07-21 | 2017-07-21
|  | 场地定时任务 | [6 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-26
| 平 台 后 台 开 发 | 基础资料 | 楼盘管理 | [5 empty] | 2017-07-13 | 2017-07-18
|  |  | 省市区（城市管理） | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 已完成
|  | 商户管理 | 商户信息 | [5 empty] | 2017-06-27 | 2017-07-03 | 2017-06-27 | 2017-07-03 | 已完成
|  |  | 商户分类 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 已完成
|  | 模块管理 | 模块管理 | [5 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 已完成
|  |  | 设置管理 | [5 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-08
|  |  | 推荐管理 | [5 empty] | 2017-08-09 | 2017-08-17
|  | 广告管理 | 发布管理 | [5 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 2017-07-04 |  | 进行中
|  |  | 位置管理 | [5 empty] | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成
|  | 信息管理 | 社区公告 | [5 empty] | 2017-07-19 | 2017-07-21
|  | 会员管理 | 注册用户 | [5 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 已完成
|  |  | 房间认证 | [5 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-26
|  | 运营管理 | 团购管理 | [5 empty] | 2017-07-10 | 2017-07-19
|  |  | 优惠券管理 | [5 empty] | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 2017-06-30 |  | 进行中
|  |  | 充值管理 | [5 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 2017-07-06 |  | 进行中
|  | 财务管理 | 交易管理 | [5 empty] | 2017-08-14 | 2017-08-17
|  |  | 结算管理 | [5 empty] | 2017-07-24 | 2017-08-02
|  |  | 退款管理 | [5 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-31
|  | 系统管理 | 用户管理 | [5 empty] | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 已完成
|  |  | 角色管理 | [5 empty] | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 已完成
|  |  | 日志管理 | [5 empty] | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 已完成
|  |  | 版本管理 | [5 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 已完成
|  | 定时结算任务 | 商家结算 | [5 empty] | 2017-07-13 | 2017-07-19
|  |  | 物业公司结算 | [5 empty] | 2017-07-20 | 2017-07-21
|  | 物管系统接口 | 楼盘信息 | [5 empty] | 2017-07-19 | 2017-07-21
|  |  | 楼栋信息 | [5 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24
|  |  | 房间信息 | [5 empty] | 2017-07-25 | 2017-07-25
|  |  | 客户认证信息 | [5 empty] | 2017-07-26 | 2017-07-27
|  |  | 家庭成员信息 | [5 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-31
3 | 系统测试 | 制定测试计划、编写测试用例 | [6 empty] | 2017-07-10 | 2017-07-14
|  | 系统测试、测试缺陷记录 | [6 empty] | 2017-07-17 | 2017-08-31
4 | 验收测试 | 用户验收测试 | [6 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-15
5 | 试运行 | 系统试运行 | [6 empty] | 2017-09-15 | 2017-10-01