## 项目进度计划
项目进度计划
序号 | 系统 | 模块分类 | 功能名称 | 优先级 | 前台美工切图阶段 | [5 empty] | 开发阶段
[5 empty] | 设计人员 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 设计备注 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计工时(人天) | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 实际工时(人天) | 开发备注
1 |  | 01社区商城 | 01社区商城(单/多个) | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.06.30 | 100% |  | 张佳佳 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 3 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 100% | 3
2 |  |  | 02社区商城-排序 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.06.30 | 100% |  | 张佳佳 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
3 |  |  | 03商家商品 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.06.30 | 100% |  | 李超 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 3 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 100% | 1
4 |  |  | 04商家商品-多规格 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.03 | 100% |  | 李超 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
5 |  |  | 05商家商品-未选购状态 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.03 | 100% |  | 李超 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
6 |  |  | 06商家商品-不满起送价 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.03 | 100% |  | 李超 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
7 |  |  | 07商家商品-未达到满减 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.03 | 100% |  | 李超 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
8 |  |  | 08商家详情 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.04 | 100% |  | 张佳佳 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
9 |  |  | 09商品详情 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.04 | 100% |  | 张佳佳 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
10 |  | 02服务预定 | 01服务预定 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.03 | 100% |  | 张良 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 1 |  |  |  | 1
11 |  |  | 02商家商品 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.03 | 100% |  | 张良 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 |  |  |  | 1
12 |  |  | 03服务详情 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.04 | 100% |  | 张良 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
13 |  |  | 04商家详情 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.04 | 100% |  | 张良 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
14 |  | 03课程培训 | 01课程培训 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.05 | 100% |  | 张佳佳 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
15 |  |  | 02海绵兴趣班 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.05 | 100% |  | 张佳佳 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 |  |  |  | 1
16 |  |  | 03课程详情 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.05 | 100% |  | 张佳佳 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2 |  |  |  | 2
17 |  |  | 04确认订单 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.06 |  |  | 张佳佳 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2 |  |  |  | 2
18 |  |  | 05贝瑞母婴店 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.06 |  |  | 李超 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
19 |  |  | 06课程详情-贝瑞母婴店 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.06 |  |  | 李超 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 |  |  |  | 1
20 |  |  | 07贝瑞母婴店-商家商品 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.07 |  |  | 李超 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2 |  |  |  | 2
21 |  |  | 08商家详情-贝瑞母婴店 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.07 |  |  | 李超 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 |  |  |  | 1
22 |  |  | 09课程详情-报名已满 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.07 |  |  | 李超 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 |  |  |  | 1
23 |  | 04社区影院 | 01社区影院 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.06 |  |  | 张良 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1
24 |  |  | 02预订房间 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.06 |  |  | 张良 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 3
25 |  | 05璟湖城会所 | 01璟湖城会所 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.07 |  |  | 张佳佳 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
26 |  |  | 02场地预约 | 高 | 乔扬 |  |  | 2017.07.07 |  |  | 张良 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2
27 |  |  | 03确认订单 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 张佳佳 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
28 |  |  | 04瑜伽舞蹈 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 李超 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
29 |  |  | 05课程详情 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 李超 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
30 |  |  | 06确认订单-瑜伽舞蹈 | 高 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 李超 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2
31 |  | 06精品团购 | 01精品团购 | 中 | 乔扬 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 李超 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
32 |  |  | 02团购详情 | 中 | 乔扬 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 李超 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
33 |  |  | 02团购详情-即将开始 | 中 | 乔扬 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 李超 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
34 |  |  | 03确认订单 | 中 | 乔扬 |  |  | 2017.07.10 |  |  | 李超 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
35 |  |  | 04选择时间 | 中 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.11 |  |  | 李超 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
36 |  | 生活 | 首页 | 低 | 乔扬 |  |  | 2017.07.11 |  |  | 李超 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1
37 |  | 首页 | 01首页 | 低 | 乔扬 |  |  | 2017.07.12 |  |  | 李超 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1
38 |  |  | 02领券中心 | 低 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.12 |  |  | 李超 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1
39 |  |  | 03领券成功 | 低 | 周慧芳 |  |  | 2017.07.12 |  |  | 李超 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1
|  | H5连调 | H5与接口连调 | 低 | [6 empty] | 张良、张佳佳 | 2017-07-17 | 2017-07-27 | 11
40 | APP接口开发 | 登录 | 账号密码登录 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 100% | 1
41 |  |  | 手机号快捷登录 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 100% | 1
42 |  |  | 发送验证码 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 1 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | 1
43 |  |  | 忘记密码 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 100% | 1
44 |  |  | 重置密码 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 100% | 1
45 |  | 注册 | 用户注册 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 1 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | 1
46 |  | 公共部分 | 获取开屏广告 | 低 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-19 | 2017/7/19 | 1
47 |  |  | 获取城市信息 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
48 |  |  | 获取楼盘信息 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017/7/19 | 2017-07-19 | 1
49 |  |  | 保存用户楼盘信息 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017/7/19 | 2017/7/19 | 1
50 |  |  | 获取导航信息 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
51 |  |  | 选择房间 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
52 |  |  | 上传图片 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1
53 |  |  | 获取用户联系信息 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
54 |  | 首页 | 顶部楼盘天气 | 高 | [6 empty] | 李珂
55 |  |  | 顶部社区公告 | 高 | [6 empty] | 李珂
56 |  |  | 广告位 | 高 | [6 empty] | 李珂
57 |  |  | 模块推荐 | 高 | [6 empty] | 李珂
58 |  |  | 专题推荐 | 高 | [6 empty] | 李珂
59 |  |  | 团购推荐 | 高 | [6 empty] | 李珂
60 |  |  | 商家推荐 | 高 | [6 empty] | 李珂
61 |  |  | 更多商家 | 高 | [6 empty] | 李珂
62 |  |  | 获取优惠劵信息 | 高 | [6 empty] | 李珂
63 |  |  | 领取优惠券 | 高 | [6 empty] | 李珂
64 |  | 社区 | 顶部广告位 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏
65 |  |  | 顶部模块推荐位 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏
66 |  |  | 公告展示 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏
67 |  |  | 中部模块推荐位 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏
68 |  |  | 更多服务模块推荐位 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏
69 |  |  | 公告列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
70 |  |  | 公告详细 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
71 |  |  | 新闻列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
72 |  |  | 新闻详细 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
73 |  |  | 楼管信息 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
74 |  |  | 便民电话 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
75 |  |  | 房屋报修 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏
76 |  |  | 投诉建议 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏
77 |  |  | 物业缴费 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
78 |  |  | 未缴账单 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
79 |  |  | 已缴账单 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
80 |  |  | 账单明细 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
81 |  |  | 未缴账单确认缴费 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
82 |  |  | 展示优惠券 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1
83 |  |  | 选择优惠券 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1
84 |  |  | 提交订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1
85 |  |  | 支付方式展示 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1
86 |  |  | 支付订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏
87 |  |  | 查表 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
88 |  |  | 切换表具 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
89 |  |  | 预缴费用 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
90 |  |  | 预缴费用确认缴费 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
91 |  |  | 订单列表 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
92 |  |  | 订单详情（欠费订单） | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
93 |  |  | 订单详情（预缴订单） | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
94 |  |  | 取消订单 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
95 |  | 生活首页 | 顶部广告 | 高 | [6 empty] | 李珂
96 |  |  | 模块推荐 | 高 | [6 empty] | 李珂
97 |  |  | 顶部商家推荐 | 高 | [6 empty] | 李珂
98 |  |  | 团购显示 | 高 | [6 empty] | 李珂
99 |  |  | 中部商家推荐 | 高 | [6 empty] | 李珂
100 |  |  | 底部推荐商家 | 高 | [6 empty] | 李珂
101 |  | 商品购买模式 | 模块商家列表 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
102 |  |  | 商家商品分类 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
103 |  |  | 商家分类商品信息 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
104 |  |  | 商家收藏 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
105 |  |  | 取商家收藏 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
106 |  |  | 添加商品到购物车 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
107 |  |  | 减少购物车中商品的购买数量 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
108 |  |  | 清空购物车 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
109 |  |  | 获取购物车信息 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
110 |  |  | 商品详情 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
111 |  |  | 商家首页 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
112 |  |  | 获取更多团购 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
113 |  |  | 确定订单 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
114 |  |  | 生成订单 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
115 |  | 服务预约模式 | 模块商家列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
116 |  |  | 商家服务列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
117 |  |  | 服务详情 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
118 |  |  | 商家首页 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
119 |  |  | 确认订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | 1
120 |  |  | 生成订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
121 |  | 课程购买模式 | 模块商家列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
122 |  |  | 商家课程列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
123 |  |  | 课程详情 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 |  |  |  | 1
124 |  |  | 商家首页 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
125 |  |  | 确认订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
126 |  |  | 生成订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
127 |  | 场地预约模式 | 获取商家场地信息 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
128 |  |  | 获取商家场地预约 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
129 |  |  | 商家首页 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 |  |  |  | 1
130 |  |  | 确认订单 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 |  |  |  | 1
131 |  |  | 生成订单 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 |  |  |  | 1
132 |  | 精品团购 | 模块活动列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1
133 |  |  | 团购活动详情 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1
134 |  |  | 确认订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1
135 |  |  | 生成订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1
136 |  | 订单支付 |  | 低 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1
137 |  | 我的首页 | 获取个人资料 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1
138 |  |  | 保存个人资料 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1
139 |  | 地址管理 | 获取地址列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
140 |  |  | 删除地址 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
141 |  |  | 新增地址 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
142 |  |  | 根据ID获取地址信息 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
143 |  |  | 获取楼栋和房间信息 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏 |  |  | 1
144 |  |  | 修改地址 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
145 |  |  | 设置默认地址 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
146 |  | 消息管理 | 消息列表 | 低 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 |  |  |  |  | 采用第三方推送系统进行推送
147 |  |  | 业主关怀 | 低 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
148 |  |  | 订单提醒 | 低 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
149 |  |  | 系统消息 | 低 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1
150 |  | 我的钱包 | 钱包信息 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
151 |  |  | 钱包充值 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
152 |  |  | 确认充值 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
153 |  |  | 余额明细 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
154 |  | 我的优惠券 | 有效优惠劵 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
155 |  |  | 无效优惠劵 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
156 |  | 我的订单 | 我的订单列表 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
157 |  |  | 订单筛选 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
158 |  |  | 商品购买订单详情 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
159 |  |  | 预约服务类订单详情 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
160 |  |  | 课程购买类订单详情 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
161 |  |  | 场地预约类订单详情 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
162 |  |  | 取消订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
163 |  |  | 订单状态跟踪 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
164 |  |  | 团购订单 | 高 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1
165 |  |  | 申请退款 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 1
166 |  | 致加手环 |  | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 1
167 |  | 房间绑定 | 房间列表 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
168 |  |  | 添加成员 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
169 |  |  | 删除成员 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1
170 |  | 我的投诉 | 投诉列表 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
171 |  |  | 投诉详情 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
172 |  |  | 状态跟踪 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
173 |  | 我的报修 | 报修列表 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
174 |  |  | 报修详情 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
175 |  |  | 状态跟踪 | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
176 |  | 我的购物车 |  | 高 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1
177 |  | 访客邀请 | 访客列表 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
178 |  |  | 添加访客 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
179 |  |  | 访客详情 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
180 |  |  | 一键作废 | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
181 |  | 我的收藏 |  | 中 | [6 empty] | 苏士鹏
182 |  | 设置 | 修改密码（手机号验证） | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 1 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 100% | 1
183 |  |  | 设置新密码 | 中 | [6 empty] | 李珂 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 1 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 100% | 1
184 |  | 关于我们 | 获取版本信息 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1
185 |  |  | 检查更新 | 低 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1
186 |  | 意见反馈 |  | 中 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1
187 |  | 退出登录 |  | 中 | [6 empty] | 苏士鹏 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1
[14 empty] | 163 |  |  |  | 67
Formulas:
预计工时(人天) = (DATEDIF([计划开始时间],[计划完成时间],"d"))+1
实际工时(人天) = (DATEDIF([实际开始时间],[实际完成时间],"d"))+1