## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家
项目起止时间 | 8月7～8月11 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 张勇 | 项目负责人 | 李鹏飞
项目整体进度情况 | 界面和接口开始开发合计完成83%；商家后台和综合管理后台功能合计开发完成85%；
本周工作内容及完成情况 | 普及E家商城前台： 1.调研微信支付宝支付问题 完成度100% 2.修改接口文档(余额支付、我的优惠劵、我的订单) 完成度100% 3.生活H5和接口联调、发现接口问题修复 完成度80% 4.我家首页接口开发 完成度100% 5.我家接口本周反馈问题修复 完成度100% 6.访客邀请接口开发 完成度100% 7.社区-公告列表开发 完成度100% 8.社区首页-顶部广告位开发 完成度100% 9.生活-微信支付回调接口开发 完成度100% 9.测试H5与原生Android互相调用 完成度100% 10.生活-微信支付流程联调 完成度100% 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、综合管理平台的功能开发 (1)推荐管理 完成60% (2)结算管理功能完善 (3)综合平台框架调整、优化 3、商家管理平台的功能开发 (1)商家首页、团购验券 完成100% (2)课程培训 完成70% (3)场地订单 完成50% 4、解决测试中的发现的问题 5、与手机端联调商品订单退款(未完成)
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 1、目前商家类的支付宝账号已有，但支付相关功能还未开通，无法进行与支付宝相关的一些测试(正在申请开通，但申请需要一段时间，可能会影响项目的测试交付)。 2、手机端微信支付流程目前已通，但需要客户提供证书等支付相关信息才能测试订单退款等流程，与支付相关的功能可能会延迟。
下周工作计划和预期达成 | 普及E家商城前台： 1.APP前台页面开发（生活模块H5和接口联调） 2.APP接口生活模块联调发现接口问题修复 3.APP接口生活模块-支付宝支付成功通知接口开发 4.APP接口我家模块反馈问题修复 5.跟原生APP联调 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、综合管理平台的功能开发 (1)推荐管理、交易管理 完成100% (2)退款功能、结算管理支付相关的功能完善 (3)综合平台框架调整、优化 3、商家管理平台的功能开发 (1)课程培训、财务结算 完成100% (2)商品订单、服务订单支付相关的功能完善 (3)商家平台框架调整、优化 4、解决测试中的发现的问题 5、与手机端联调商品订单退款
工作建议/需配合资源说明 | 有以下问题，需客户配合： 1、手机端支付宝支付流程需客户配合进行联调，计划下周开始联调； 2、需要客户提供微信支付证书进行退款、对账等相关测试； 3、需要客户提供原型APP的壳进行联调；