## Sheet1
工作量完成评估
系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 工作量(人天) | 完成工作量占比 | 完成工作量
设计 | 架构设计、系统设计 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 数据库设计 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 页面设计 |  |  |  | 10 | 100% | 10
需求 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
文档 | 《项目整体计划》 |  |  |  | 1 | 100% | 1
| 《详细设计》 |  |  |  | 0 | 0% | 0
| 《数据库设计》 |  |  |  | 5 | 100% | 5
| 《接口文档》 |  |  |  | 5 | 100% | 5
| 《项目开发计划》 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 《测试计划》 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 《测试用例》 |  |  |  | 25 | 100% | 25
| 《测试方案》 |  |  |  | 2 | 100% | 2
| 《单元测试报告》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《集成测试报告》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《压力测试报告》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《上线方案》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《部署说明文档》 |  |  |  | 2 | 0% | 0
| 《用户操作手册》 |  |  |  | 10 | 0% | 0
| 《产品源码》 |  |  |  | 0 | 0% | 0
邻里圈API开发 | 邻里圈首页 | 首页信息展现 |  |  | 2 | 100% | 2
| 发言详情 | 发言详情 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 转发列表 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 评论列表 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 点赞列表 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 点赞 |  |  | 2 | 100% | 2
| 子评论 | 子评论列表 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 回复评论 |  |  | 2 | 100% | 2
| 个人发言首页 | 个人发言首页信息展现 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 关注/取消关注 |  |  | 2 | 100% | 2
| 话题结果 | 话题列表 |  |  | 1 | 100% | 1
| 转发 | 转发 |  |  | 1 |  | 0
|  | 话题搜索 |  |  | 2 | 100% | 2
|  | 保存话题 |  |  | 1 |  | 0
|  | @用户 |  |  | 2 |  | 0
|  | 保存转发 |  |  | 1 |  | 0
| 评论 | 评论话题 |  |  | 1 |  | 0
|  | 热门话题列表 |  |  | 1 |  | 0
|  | 好友列表 |  |  | 1 |  | 0
| 消息 | @我的 |  |  | 2 |  | 0
|  | 屏蔽Ta的发言 |  |  | 2 |  | 0
|  | 评论我的 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 我的评论 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 删除我的评论 |  |  | 1 |  | 0
|  | 赞过我的 |  |  | 1 |  | 0
|  | 订单消息 |  |  | 1 |  | 0
|  | 管理员消息 |  |  | 1 |  | 0
| 发言 | 发送发言 |  |  | 1 |  | 0
|  | 首页数量统计 |  |  | 1 |  | 0
| 我家 | 我的发言列表 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 删除我的发言 |  |  | 1 |  | 0
|  | 删除我的转发 |  |  | 1 |  | 0
|  | 我的关注 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 我的粉丝 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 我的赞 |  |  | 1 | 100% | 1
邻里圈H5开发 | 前期调研 | 前期调研 |  |  | 3 | 100% | 3
| 邻里圈首页 | 邻里圈首页 |  |  | 1 |  | 0
| 发言详情 | 发言详情-评论 |  |  | 0.3 | 100% | 0.3
|  | 评论详情 |  |  | 1 | 80% | 0.8
|  | 发言详情-赞 |  |  | 0.3 | 100% | 0.3
|  | 发言详情-转发 |  |  | 0.3 | 100% | 0.3
| 个人发言首页 | 个人发言首页 |  |  | 0.7 | 100% | 0.7
| 话题结果页 | 话题结果页 |  |  | 1 | 100% | 1
| 转发 | 选择可见范围 |  |  | 0.3 | 100% | 0.3
| 评论 | 发表评论 |  |  | 1 | 80% | 0.8
| 消息管理 | 我的消息 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | @我的发言 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 评论信息-评论我的 |  |  | 0.5 |  | 0
|  | 评论信息-我的评论 |  |  | 0.5 |  | 0
|  | 点赞信息 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 订单信息 |  |  | 1 |  | 0
|  | 管理员信息 |  |  | 1 | 80% | 0.8
| 发言 | 发文字 |  |  | 1 |  | 0
|  | 发言-@用户 |  |  | 0.3 | 100% | 0.3
|  | 发言-上传图片 |  |  | 0.3 | 80% | 0.24
|  | 发言-添加话题样式 |  |  | 0.3 | 80% | 0.24
| 插入表情 | 插入表情 |  |  | 3 |  | 0
| 选择图片 | 选择图片 |  |  | 0.5 | 80% | 0.4
| 选择联系人 | 选择联系人 |  |  | 1 | 100% | 1
| 选择话题 | 选择话题 |  |  | 0.5 | 100% | 0.5
| 选择话题筛选结果 | 选择话题筛选结果 |  |  | 0.5 | 100% | 0.5
| 我家 | 我的发言 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 我的关注 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 我的粉丝 |  |  | 0.5 | 100% | 0.5
|  | 我的点赞 |  |  | 1 | 100% | 1
平台后台开发 | 即时通讯调研 |  |  |  | 7 |  | 0
| 获取token | 获取token |  |  | 0.5 | 100% | 0.5
| 话题管理 | 列表查询 |  |  | 1 | 100% | 1
|  | 编辑话题（新增、编辑） |  |  | 1 |  | 0
|  | 删除话题；推荐/取消推荐；排序 |  |  | 1 |  | 0
| 发言管理 | 查询、我来发言 |  |  | 1 |  | 0
|  | 删除评论、转发、发言、置顶、取消置顶 |  |  | 1 |  | 0
|  | 发言详情（评论/转发/点赞） |  |  | 2 |  | 0
| 即时通讯-订单消息 | 商品配送消息（仅商品购买模式） |  |  | 2 |  | 0
|  | 商家取消订单消息（商品、课程、服务、场地） |  |  | 1 |  | 0
|  | 团购券临时期、已消费、已退款消息（团购） |  |  | 1 |  | 0
| 即时通讯-管理员发布的消息 | 公告通知 |  |  | 1 |  | 0
|  | 发布消息 |  |  | 1 |  | 0
| 邻里圈互动消息 | @我的消息 |  |  | 1 |  | 0
|  | 评论消息 |  |  | 1 |  | 0
|  | 关注消息 |  |  | 1 |  | 0
测试 |  |  |  |  | 25 | 0% | 0
部署、培训 |  |  |  |  | 5 | 0% | 0
|  |  |  | 项目 | 合计（人天） | 完成工作量占比 | 完成工作量（人天） | 时间燃尽比
|  |  |  | 总进度 | 209.3 | 52.31% | 109.48
|  |  |  | 开发进度 | 94.3 | 47.17% | 44.48